## BM-054a-EBD TBTT
Dự án: NHÀ XƯỞNG SPOWER GĐ 1
Ngày : 29/11/2018
Số : 05
THÔNG BÁO THANH TOÁN (NTP/NCC)
NTP/NCC: |  | CÔNG TY THHH MTV TB XÂY DỰNG TAM SANH
Số hợp đồng: |  |  |  |  | Ngày:
Gói thầu: THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG TAM SANH
Yêu cầu thanh toán số: 05 |  |  |  |  | Ngày: 29/11/2018
A | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
1 | Giá trị hợp đồng ban đầu (bao gồm VAT):
2 | Điều chỉnh hợp đồng (bao gồm VAT):
3 | Giá trị hợp đồng điều chỉnh (bao gồm VAT):
B | GIÁ TRỊ THANH TOÁN KỲ NÀY
1 | Tổng giá trị thi công (bao gồm VAT): |  |  |  | 1234304289.9
2 | Giá trị thực hiện đến kỳ này (bao gồm VAT): |  |  |  | 1234304289.9
3 | Giá trị được thanh toán đến kỳ này |  |  |  | 1234304289.9
4 | Tạm ứng 10% GTHĐ trước VAT (nếu có) |  |  |  | 0
5 | Hoàn trả tạm ứng 10% KL thi công hàng kỳ (nếu có) |  |  |  | 0
6 | Tổng giá trị được thanh toán đến kỳ này (bao gồm VAT) ( 6 ) = (3) + (4) + (5) |  |  |  | 1234304289.9
7 | Tổng giá trị đã thanh toán đến các kỳ trước (Bao gồm tạm ứng) |  |  |  | 1167293916.8
8 | GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KỲ NÀY (Bao gồm VAT) (8) = (6) - (7) |  |  |  | 67010373.1
Ghi chú của GĐDA/CHT:
Chỉ huy trưởng |  |  | TB.KSCP | Kế toán trưởng |  | Giám đốc dự án
Họ tên: Võ Phú Khánh |  |  | Họ tên: Lê Quốc Việt | Họ tên: Nguyễn Ngọc Tùng |  | Họ tên: Hồ Hoàng Quốc Việt
Ngày/tháng : |  |  | Ngày/tháng: | Ngày/tháng: |  | Ngày/tháng:
666000000
24099000
824000000
#REF!
[8 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | 160 | #REF!
Note on A24: Khổng Hồ Tố Trâm: Ghi rõ bộ phận đề nghị: Chỉ Huy Trưởng/ Trưởng Phòng Ban
Note on H24: Khổng Hồ Tố Trâm: Ghi rõ chức danh: Giám đốc dự án/ Phó Tổng Giám Đốc/ Tổng Giám Đốc

## KY 1
Dự án: NHÀ XƯỞNG SPOWER GĐ 1
Ngày : 15/05/2018
|  | NCC: | CÔNG TY THHH MTV TB XÂY DỰNG TAM SANH |  |  |  | Mã đối tượng | TAM SANH
BẢNG KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN
Kỳ 1 (Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/04/2018)
|  | Công việc: |  | Thuê thiết bị xây dựng Trung Thành Phát
Stt | Diễn Giải | Đvt | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | % hoàn thành | Giá trị thực hiện | MÃ CÔNG TÁC
PHẦN 1: KHỐI LƯỢNG CHÍNH
I | ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG GỐC ĐÃ KÝ VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (CĐT) |  |  |  | 13416000 | 100% | 13416000
A | Công tác thi công phần thô |  |  |  | 13416000 | 100% | 13416000
A.1 | Công tác cọc ép BTCT dự ứng lực | [6 empty] | CP
A.2 | Công tác cọc khoan nhồi | [6 empty] | BP
A.3 | Công tác tường vây | [6 empty] | DW
A.4 | Công tác cơ khí | [6 empty] | CK
A.5 | Công tác bao che | [6 empty] | BC
A.6 | Công tác đất | [6 empty] | E
A.7 | Công tác bê tông | [6 empty] | C
A.8 | Công tác cốt pha | [6 empty] | F
A.9 | Công tác cốt thép | [6 empty] | R
A.10 | Công tác Coupler | [6 empty] | CO
A.11 | Công tác khoan cấy thép | [6 empty] | D
A.12 | Công tác hạ tầng | [6 empty] | HT
A.13 | Công tác cống BTCT | [6 empty] | CBTCT
A.14 | Công tác thép dự ứng lực | [6 empty] | Rca
A.15 | Công tác kết cấu thép | [6 empty] | R4
A.16 | Công tác cẩu thiết bị | [6 empty] | CT
A.17 | Công tác thuê thiết bị
| Kỳ 1 (Từ ngày 01/04/2018 đến 30/04/2018) |  |  |  | 13416000 | 100% | 13416000 | TTB 1
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 4/2018 | tháng | 1 | 13416000 | 13416000 | 100% | 13416000
B | Công tác thi công phần hoàn thiện
B.1 | XÂY TƯỜNG | m2 | [5 empty] | M
B.2 | LANH TÔ, BỔ TRỤ | [6 empty] | ML
B.3 | TÔ TRÁT, CÁN VỮA | m2 |  |  | 0 |  | 0 | PL
B.4 | SƠN NƯỚC | [6 empty] | PA
B.5 | LÁT NỀN | [6 empty] | FL
B.6 | ỐP TƯỜNG | [6 empty] | WT
B.7 | LEN CHÂN TƯỜNG | [6 empty] | SK
B.8 | CHỐNG THẤM | [6 empty] | WP
B.9 | CÔNG TÁC TRẦN | [6 empty] | CL
B.10 | CÔNG TÁC CỬA | [6 empty] | NT
B.11 | CÔNG TÁC KIM LOẠI (lan can, nắp gang, bảng hiệu…..) | [6 empty] | KL
C | Công tác M&E | [6 empty] | NTP.M&E
D | Công tác công nhật | [6 empty] | CN
E | Công tác Prelims | [6 empty] | PRE
II | KHẤU TRỪ VẬT TƯ, BẢO HỘ LAO ĐỘNG | [5 empty] | 0
1 | Khấu trừ vật tư xây tô (gạch, cát, đá, xi...) | [6 empty] | KT-XT
2 | Khấu trừ vật tư sơn nước | [6 empty] | KT-SN
3 | Khấu trừ vật tư ốp lát | [6 empty] | KT-OL
4 | Khấu trừ BHLĐ | [6 empty] | KT-BHLD
5 | Khấu trừ công nhật BCH làm cho đội | [6 empty] | KT-CNBCH
PHẦN 2: CÁC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH
A | HỖ TRỢ THI CÔNG DO LỖI BCH |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCB
1 | CÔNG TÁC DEFECT
2 | CÔNG TÁC LÀM LẠI LẦN 2
3 | VẬN CHUYỄN, DỌN DẸP THIẾT BỊ
B | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCG
A | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ
B | THƯỞNG, PHẠT THI CÔNG
| PHẦN 3: CHI PHÍ PHÁT SINH | [6 empty] | PHATSINH.ĐTC
I | PHÁT SINH ĐÃ ĐƯƠC CĐT DUYỆT
II | PHÁT SINH CHƯA ĐƯƠC CĐT DUYỆT
| TỔNG GIÁ TRỊ (Chưa VAT) |  |  |  | 13416000 | 100% | 13416000 | TOTAL
| Thuế VAT (10%) |  |  |  | 1341600 |  | 1341600
| Tổng giá trị thi công(bao gồm VAT) |  |  |  | 14757600 | 100% | 14757600
Giá trị thanh toán theo từng kỳ
1 | Tổng giá trị thi công (bao gồm VAT) | [5 empty] | 14757600
2 | Giá trị thực hiện đến kỳ này (bao gồm VAT) | [5 empty] | 14757600
3 | Giá trị được thanh toán đến kỳ này | [5 empty] | 14757600
4 | Tạm ứng (10% GTHĐ trước VAT) / (4) =( Cộng phần I) x 0.1
5 | Hoàn trả tạm ứng (10% KL thi công hàng kỳ)
6 | Tổng giá trị được thanh toán đến kỳ này (bao gồm VAT)/( 6 ) = (3) + (4) + (5) | [5 empty] | 14757600
7 | Tổng giá trị thanh toán đến các kỳ trước (Bao gồm tạm ứng ) | [7 empty] | 238951746
8 | Đề nghị thanh toán kỳ này (8) = (6) - (7) | [5 empty] | 14757600
( Bằng chữ : Mười bốn triệu, bảy trăm năm mươi bảy ngàn, sáu trăm đồng chẵn)
Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018
Nhà cung cấp Tổ chức thi công Quản lý thi công Chỉ huy trưởng Nguyễn Thế Hy Đặng Trần Việt Mỹ Nguyễn Văn Thiện
Ghi chú: | Vui lòng đọc ghi chú để hiểu rõ cách áp dụng
Trong QT áp dụng có vấn đề gì chưa rõ hoặc phát sinh vui lòng liên hệ phản hồi với BKSCP
* Mục đích của Bảng tổng hợp chi tiết cũng như cách phân chia các đầu mục như trên nhằm để BCH CT có cái nhìn tổng thể đối với từng hạng mục công tác chính, từ đó hạch toán theo BCTC mẫu mới dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác quản lý tài chính trên CT.
1. Đầu mục công việc theo hợp đồng gốc đã ký với CĐT: Được hiểu là công tác chủ yếu của đội thi công hoặc nhóm khoán và là chi phí tạo ra thành phẩm đã được báo giá trong BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Kể cả công tác sử dụng công nhật nếu phục vụ tạo ra thành phẩm đều được hạch toán vào đây.
2. Công tác phát sinh với CĐT: Được hiểu là công tác phát sinh so với BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Mục đích tách ra để tiện cho công tác so sánh và quản lý chi phí.
3. Tên công việc chính sẽ tùy vào các đầu mục hợp đồng đã ký, trường hợp nếu là các công tác kết cấu và hoàn thiện cụ thể nên phân ra thành các đầu mục sau để dể quản lý:
- | Công tác bê tông
- | Công tác cốt thép
- | Công tác cốp pha
- | Công tác giàn giáo bao che
- | Công tác cơ khí
- | Công tác xây
- | Công tác giằng tường bổ trụ
- | Công tác tô
- | Công tác cán nền
- | Công tác sơn
- | Công tác ốp lát
………………..
Những đầu việc nào không có trong hợp đồng sẽ ẩn hoặc bỏ đi để bill gọn hơn
Những đầu việc thuộc về thuê khoán (như thuê xe bơm, thuê container..) sẽ chia làm từng đợt
4. Thông báo thanh toán và bill sẽ nằm trong cùng 1 file excel, sẽ tự động cập nhập từ sheet bill sang sheet TBTT. Luôn mặc định sheet bill đợt mới nhất sẽ nằm kề bên sheet TBTT:
5. Khối lượng khác: - Tên công việc sửa chửa do BCH triển khai sai. - Tên công việc Đội này thi công, sửa chữa cho Đội khác. - Tên công việc mà đội làm công nhật cho BCH. - Các đầu việc khác không có trong fom..
6. Khấu trừ vật tư - Bảo hộ lao động do BCH cấp Được hiểu là các loại vật tư - Bảo hộ lao động phục vụ cho các công tác thi công chính mà trong thỏa thuận ký kết HĐ Đội sẽ chịu giá trị vật tư - Bảo hộ lao động này nhưng trong lúc thi công vì lý do gì đó BCH đã cấp cho Đội.
7. Chi phí khác liên quan đến tài chính 7.1. Hỗ trợ thi công theo quy chế được hiểu là những công tá hỗ trợ đã có quy chế ban hành như: hỗ trợ tiền nhà trọ 2 tháng đầu hoặc hỗ trợ 50% máy trong trường hợp Đội tự túc đầu tư máy sử dụng…. 7.2. Hỗ trợ ngoài quy chế trong quá trình thi công được hiểu là những khoản hỗ trợ ngoài quy chế nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp BCH thấy hợp lý nên đề nghị hỗ trợ (ví dụ: hỗ trợ chi phí vận chuyện, chi phí đi lại, tăng ca đêm...) 7.3. Thưởng, phạt thi công được hiểu là các công tác khích lệ tinh thần làm việc nghiệm túc, tự giác của Đội thi công.
8. Khấu trừ đầu tư thiết bị: Được hiểu là những thiết bị máy móc theo quy chế BCH sẽ hổ trợ 50% nhưng Đội không đủ khả năng đầu tư ban đầu nên BCH đã đầu tư trước để cho đội làm và khấu trừ lại.
824000000
#REF!
[10 empty] | 0.3 | 160 | #REF!

## KY 2
Dự án: NHÀ XƯỞNG SPOWER GĐ 1
Ngày : 28/06/2018
|  | NCC: | CÔNG TY THHH MTV TB XÂY DỰNG TAM SANH |  |  |  | Mã đối tượng | TAM SANH
BẢNG KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN
Kỳ 2 (Từ ngày 01/05/2018 đến ngày 25/05/2018)
|  | Công việc: |  | Thuê thiết bị xây dựng Trung Thành Phát
Stt | Diễn Giải | Đvt | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | % hoàn thành | Giá trị thực hiện | MÃ CÔNG TÁC
PHẦN 1: KHỐI LƯỢNG CHÍNH
I | ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG GỐC ĐÃ KÝ VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (CĐT) |  |  |  | 180027600 | 100% | 180027600
A | Công tác thi công phần thô |  |  |  | 180027600 | 100% | 180027600
A.1 | Công tác cọc ép BTCT dự ứng lực | [6 empty] | CP
A.2 | Công tác cọc khoan nhồi | [6 empty] | BP
A.3 | Công tác tường vây | [6 empty] | DW
A.4 | Công tác cơ khí | [6 empty] | CK
A.5 | Công tác bao che | [6 empty] | BC
A.6 | Công tác đất | [6 empty] | E
A.7 | Công tác bê tông | [6 empty] | C
A.8 | Công tác cốt pha | [6 empty] | F
A.9 | Công tác cốt thép | [6 empty] | R
A.10 | Công tác Coupler | [6 empty] | CO
A.11 | Công tác khoan cấy thép | [6 empty] | D
A.12 | Công tác hạ tầng | [6 empty] | HT
A.13 | Công tác cống BTCT | [6 empty] | CBTCT
A.14 | Công tác thép dự ứng lực | [6 empty] | Rca
A.15 | Công tác kết cấu thép | [6 empty] | R4
A.16 | Công tác cẩu thiết bị | [6 empty] | CT
A.17 | Công tác thuê thiết bị
| Kỳ 1 (Từ ngày 01/04/2018 đến 30/04/2018) |  |  |  | 13416000 | 100% | 13416000 | TTB 1
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 4/2018 | tháng | 1 | 13416000 | 13416000 | 100% | 13416000
| Kỳ 2 (Từ ngày 01/05/2018 đến 25/05/2018) |  |  |  | 166611600 | 100% | 166611600 | TTB 2
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 5/2018 | tháng | 1 | 166611600 | 166611600 | 100% | 166611600
B | Công tác thi công phần hoàn thiện
B.1 | XÂY TƯỜNG | m2 | [5 empty] | M
B.2 | LANH TÔ, BỔ TRỤ | [6 empty] | ML
B.3 | TÔ TRÁT, CÁN VỮA | m2 |  |  | 0 |  | 0 | PL
B.4 | SƠN NƯỚC | [6 empty] | PA
B.5 | LÁT NỀN | [6 empty] | FL
B.6 | ỐP TƯỜNG | [6 empty] | WT
B.7 | LEN CHÂN TƯỜNG | [6 empty] | SK
B.8 | CHỐNG THẤM | [6 empty] | WP
B.9 | CÔNG TÁC TRẦN | [6 empty] | CL
B.10 | CÔNG TÁC CỬA | [6 empty] | NT
B.11 | CÔNG TÁC KIM LOẠI (lan can, nắp gang, bảng hiệu…..) | [6 empty] | KL
C | Công tác M&E | [6 empty] | NTP.M&E
D | Công tác công nhật | [6 empty] | CN
E | Công tác Prelims | [6 empty] | PRE
II | KHẤU TRỪ VẬT TƯ, BẢO HỘ LAO ĐỘNG | [5 empty] | 0
1 | Khấu trừ vật tư xây tô (gạch, cát, đá, xi...) | [6 empty] | KT-XT
2 | Khấu trừ vật tư sơn nước | [6 empty] | KT-SN
3 | Khấu trừ vật tư ốp lát | [6 empty] | KT-OL
4 | Khấu trừ BHLĐ | [6 empty] | KT-BHLD
5 | Khấu trừ công nhật BCH làm cho đội | [6 empty] | KT-CNBCH
PHẦN 2: CÁC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH
A | HỖ TRỢ THI CÔNG DO LỖI BCH |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCB
1 | CÔNG TÁC DEFECT
2 | CÔNG TÁC LÀM LẠI LẦN 2
3 | VẬN CHUYỄN, DỌN DẸP THIẾT BỊ
B | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCG
A | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ
B | THƯỞNG, PHẠT THI CÔNG
| PHẦN 3: CHI PHÍ PHÁT SINH | [6 empty] | PHATSINH.ĐTC
I | PHÁT SINH ĐÃ ĐƯƠC CĐT DUYỆT
II | PHÁT SINH CHƯA ĐƯƠC CĐT DUYỆT
| TỔNG GIÁ TRỊ (Chưa VAT) |  |  |  | 180027600 | 100% | 180027600 | TOTAL
| Thuế VAT (10%) |  |  |  | 18002760 |  | 18002760
| Tổng giá trị thi công(bao gồm VAT) |  |  |  | 198030360 | 100% | 198030360
Giá trị thanh toán theo từng kỳ
1 | Tổng giá trị thi công (bao gồm VAT) | [5 empty] | 198030360
2 | Giá trị thực hiện đến kỳ này (bao gồm VAT) | [5 empty] | 198030360
3 | Giá trị được thanh toán đến kỳ này | [5 empty] | 198030360
4 | Tạm ứng (10% GTHĐ trước VAT) / (4) =( Cộng phần I) x 0.1
5 | Hoàn trả tạm ứng (10% KL thi công hàng kỳ)
6 | Tổng giá trị được thanh toán đến kỳ này (bao gồm VAT)/( 6 ) = (3) + (4) + (5) | [5 empty] | 198030360
7 | Tổng giá trị thanh toán đến các kỳ trước (Bao gồm tạm ứng ) | [5 empty] | 14757600 |  | 238951746
8 | Đề nghị thanh toán kỳ này (8) = (6) - (7) | [5 empty] | 183272760
( Bằng chữ : Một trăm tám mươi ba triệu, hai trăm bảy mươi hai ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng)
Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018
Nhà cung cấp Tổ chức thi công Quản lý thi công Chỉ huy trưởng Nguyễn Thế Hy Đặng Trần Việt Mỹ Nguyễn Văn Thiện
Ghi chú: | Vui lòng đọc ghi chú để hiểu rõ cách áp dụng
Trong QT áp dụng có vấn đề gì chưa rõ hoặc phát sinh vui lòng liên hệ phản hồi với BKSCP
* Mục đích của Bảng tổng hợp chi tiết cũng như cách phân chia các đầu mục như trên nhằm để BCH CT có cái nhìn tổng thể đối với từng hạng mục công tác chính, từ đó hạch toán theo BCTC mẫu mới dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác quản lý tài chính trên CT.
1. Đầu mục công việc theo hợp đồng gốc đã ký với CĐT: Được hiểu là công tác chủ yếu của đội thi công hoặc nhóm khoán và là chi phí tạo ra thành phẩm đã được báo giá trong BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Kể cả công tác sử dụng công nhật nếu phục vụ tạo ra thành phẩm đều được hạch toán vào đây.
2. Công tác phát sinh với CĐT: Được hiểu là công tác phát sinh so với BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Mục đích tách ra để tiện cho công tác so sánh và quản lý chi phí.
3. Tên công việc chính sẽ tùy vào các đầu mục hợp đồng đã ký, trường hợp nếu là các công tác kết cấu và hoàn thiện cụ thể nên phân ra thành các đầu mục sau để dể quản lý:
- | Công tác bê tông
- | Công tác cốt thép
- | Công tác cốp pha
- | Công tác giàn giáo bao che
- | Công tác cơ khí
- | Công tác xây
- | Công tác giằng tường bổ trụ
- | Công tác tô
- | Công tác cán nền
- | Công tác sơn
- | Công tác ốp lát
………………..
Những đầu việc nào không có trong hợp đồng sẽ ẩn hoặc bỏ đi để bill gọn hơn
Những đầu việc thuộc về thuê khoán (như thuê xe bơm, thuê container..) sẽ chia làm từng đợt
4. Thông báo thanh toán và bill sẽ nằm trong cùng 1 file excel, sẽ tự động cập nhập từ sheet bill sang sheet TBTT. Luôn mặc định sheet bill đợt mới nhất sẽ nằm kề bên sheet TBTT:
5. Khối lượng khác: - Tên công việc sửa chửa do BCH triển khai sai. - Tên công việc Đội này thi công, sửa chữa cho Đội khác. - Tên công việc mà đội làm công nhật cho BCH. - Các đầu việc khác không có trong fom..
6. Khấu trừ vật tư - Bảo hộ lao động do BCH cấp Được hiểu là các loại vật tư - Bảo hộ lao động phục vụ cho các công tác thi công chính mà trong thỏa thuận ký kết HĐ Đội sẽ chịu giá trị vật tư - Bảo hộ lao động này nhưng trong lúc thi công vì lý do gì đó BCH đã cấp cho Đội.
7. Chi phí khác liên quan đến tài chính 7.1. Hỗ trợ thi công theo quy chế được hiểu là những công tá hỗ trợ đã có quy chế ban hành như: hỗ trợ tiền nhà trọ 2 tháng đầu hoặc hỗ trợ 50% máy trong trường hợp Đội tự túc đầu tư máy sử dụng…. 7.2. Hỗ trợ ngoài quy chế trong quá trình thi công được hiểu là những khoản hỗ trợ ngoài quy chế nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp BCH thấy hợp lý nên đề nghị hỗ trợ (ví dụ: hỗ trợ chi phí vận chuyện, chi phí đi lại, tăng ca đêm...) 7.3. Thưởng, phạt thi công được hiểu là các công tác khích lệ tinh thần làm việc nghiệm túc, tự giác của Đội thi công.
8. Khấu trừ đầu tư thiết bị: Được hiểu là những thiết bị máy móc theo quy chế BCH sẽ hổ trợ 50% nhưng Đội không đủ khả năng đầu tư ban đầu nên BCH đã đầu tư trước để cho đội làm và khấu trừ lại.
824000000
#REF!
[10 empty] | 0.3 | 160 | #REF!

## KY 3
Dự án: NHÀ XƯỞNG SPOWER GĐ 1
Ngày : 27/08/2018
|  | NCC: | CÔNG TY THHH MTV TB XÂY DỰNG TAM SANH |  |  |  | Mã đối tượng | TAM SANH
BẢNG KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN
Kỳ 3 (Từ ngày 26/06/2018 đến ngày 25/07/2018)
|  | Công việc: |  | Thuê thiết bị xây dựng Trung Thành Phát
Stt | Diễn Giải | Đvt | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | % hoàn thành | Giá trị thực hiện | MÃ CÔNG TÁC
PHẦN 1: KHỐI LƯỢNG CHÍNH
I | ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG GỐC ĐÃ KÝ VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (CĐT) |  |  |  | 475747040 | 100% | 475747040
A | Công tác thi công phần thô |  |  |  | 475747040 | 100% | 475747040
A.1 | Công tác cọc ép BTCT dự ứng lực | [6 empty] | CP
A.2 | Công tác cọc khoan nhồi | [6 empty] | BP
A.3 | Công tác tường vây | [6 empty] | DW
A.4 | Công tác cơ khí | [6 empty] | CK
A.5 | Công tác bao che | [6 empty] | BC
A.6 | Công tác đất | [6 empty] | E
A.7 | Công tác bê tông | [6 empty] | C
A.8 | Công tác cốt pha | [6 empty] | F
A.9 | Công tác cốt thép | [6 empty] | R
A.10 | Công tác Coupler | [6 empty] | CO
A.11 | Công tác khoan cấy thép | [6 empty] | D
A.12 | Công tác hạ tầng | [6 empty] | HT
A.13 | Công tác cống BTCT | [6 empty] | CBTCT
A.14 | Công tác thép dự ứng lực | [6 empty] | Rca
A.15 | Công tác kết cấu thép | [6 empty] | R4
A.16 | Công tác cẩu thiết bị | [6 empty] | CT
A.17 | Công tác thuê thiết bị
| Kỳ 1 (Từ ngày 01/04/2018 đến 30/04/2018) |  |  |  | 13416000 | 100% | 13416000 | TTB 1
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 4/2018 | tháng | 1 | 13416000 | 13416000 | 100% | 13416000
| Kỳ 2 (Từ ngày 01/05/2018 đến 25/05/2018) |  |  |  | 166611600 | 100% | 166611600 | TTB 2
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 5/2018 | tháng | 1 | 166611600 | 166611600 | 100% | 166611600
| Kỳ 3 (Từ ngày 26/06/2018 đến 25/07/2018) |  |  |  | 295719440 | 100% | 295719440 | TTB 3
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 7/2018 | tháng | 1 | 295719440 | 295719440 | 100% | 295719440
B | Công tác thi công phần hoàn thiện
B.1 | XÂY TƯỜNG | m2 | [5 empty] | M
B.2 | LANH TÔ, BỔ TRỤ | [6 empty] | ML
B.3 | TÔ TRÁT, CÁN VỮA | m2 |  |  | 0 |  | 0 | PL
B.4 | SƠN NƯỚC | [6 empty] | PA
B.5 | LÁT NỀN | [6 empty] | FL
B.6 | ỐP TƯỜNG | [6 empty] | WT
B.7 | LEN CHÂN TƯỜNG | [6 empty] | SK
B.8 | CHỐNG THẤM | [6 empty] | WP
B.9 | CÔNG TÁC TRẦN | [6 empty] | CL
B.10 | CÔNG TÁC CỬA | [6 empty] | NT
B.11 | CÔNG TÁC KIM LOẠI (lan can, nắp gang, bảng hiệu…..) | [6 empty] | KL
C | Công tác M&E | [6 empty] | NTP.M&E
D | Công tác công nhật | [6 empty] | CN
E | Công tác Prelims | [6 empty] | PRE
II | KHẤU TRỪ VẬT TƯ, BẢO HỘ LAO ĐỘNG | [5 empty] | 0
1 | Khấu trừ vật tư xây tô (gạch, cát, đá, xi...) | [6 empty] | KT-XT
2 | Khấu trừ vật tư sơn nước | [6 empty] | KT-SN
3 | Khấu trừ vật tư ốp lát | [6 empty] | KT-OL
4 | Khấu trừ BHLĐ | [6 empty] | KT-BHLD
5 | Khấu trừ công nhật BCH làm cho đội | [6 empty] | KT-CNBCH
PHẦN 2: CÁC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH
A | HỖ TRỢ THI CÔNG DO LỖI BCH |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCB
1 | CÔNG TÁC DEFECT
2 | CÔNG TÁC LÀM LẠI LẦN 2
3 | VẬN CHUYỄN, DỌN DẸP THIẾT BỊ
B | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCG
A | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ
B | THƯỞNG, PHẠT THI CÔNG
| PHẦN 3: CHI PHÍ PHÁT SINH | [6 empty] | PHATSINH.ĐTC
I | PHÁT SINH ĐÃ ĐƯƠC CĐT DUYỆT
II | PHÁT SINH CHƯA ĐƯƠC CĐT DUYỆT
| TỔNG GIÁ TRỊ (Chưa VAT) |  |  |  | 475747040 | 100% | 475747040 | TOTAL
| Thuế VAT (10%) |  |  |  | 47574704 |  | 47574704
| Tổng giá trị thi công(bao gồm VAT) |  |  |  | 523321744 | 100% | 523321744
Giá trị thanh toán theo từng kỳ
1 | Tổng giá trị thi công (bao gồm VAT) | [5 empty] | 523321744
2 | Giá trị thực hiện đến kỳ này (bao gồm VAT) | [5 empty] | 523321744
3 | Giá trị được thanh toán đến kỳ này | [5 empty] | 523321744
4 | Tạm ứng (10% GTHĐ trước VAT) / (4) =( Cộng phần I) x 0.1
5 | Hoàn trả tạm ứng (10% KL thi công hàng kỳ)
6 | Tổng giá trị được thanh toán đến kỳ này (bao gồm VAT)/( 6 ) = (3) + (4) + (5) | [5 empty] | 523321744
7 | Tổng giá trị thanh toán đến các kỳ trước (Bao gồm tạm ứng ) | [5 empty] | 198030360 |  | 238951746
8 | Đề nghị thanh toán kỳ này (8) = (6) - (7) | [5 empty] | 325291384
( Bằng chữ : Ba trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi mốt ngàn, ba trăm tám mươi bốn đồng)
p
Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018
Nhà cung cấp Tổ chức thi công Quản lý thi công Chỉ huy trưởng Nguyễn Thế Hy Nguyễn Hải Đăng Võ Phú Khánh
Ghi chú: | Vui lòng đọc ghi chú để hiểu rõ cách áp dụng
Trong QT áp dụng có vấn đề gì chưa rõ hoặc phát sinh vui lòng liên hệ phản hồi với BKSCP
* Mục đích của Bảng tổng hợp chi tiết cũng như cách phân chia các đầu mục như trên nhằm để BCH CT có cái nhìn tổng thể đối với từng hạng mục công tác chính, từ đó hạch toán theo BCTC mẫu mới dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác quản lý tài chính trên CT.
1. Đầu mục công việc theo hợp đồng gốc đã ký với CĐT: Được hiểu là công tác chủ yếu của đội thi công hoặc nhóm khoán và là chi phí tạo ra thành phẩm đã được báo giá trong BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Kể cả công tác sử dụng công nhật nếu phục vụ tạo ra thành phẩm đều được hạch toán vào đây.
2. Công tác phát sinh với CĐT: Được hiểu là công tác phát sinh so với BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Mục đích tách ra để tiện cho công tác so sánh và quản lý chi phí.
3. Tên công việc chính sẽ tùy vào các đầu mục hợp đồng đã ký, trường hợp nếu là các công tác kết cấu và hoàn thiện cụ thể nên phân ra thành các đầu mục sau để dể quản lý:
- | Công tác bê tông
- | Công tác cốt thép
- | Công tác cốp pha
- | Công tác giàn giáo bao che
- | Công tác cơ khí
- | Công tác xây
- | Công tác giằng tường bổ trụ
- | Công tác tô
- | Công tác cán nền
- | Công tác sơn
- | Công tác ốp lát
………………..
Những đầu việc nào không có trong hợp đồng sẽ ẩn hoặc bỏ đi để bill gọn hơn
Những đầu việc thuộc về thuê khoán (như thuê xe bơm, thuê container..) sẽ chia làm từng đợt
4. Thông báo thanh toán và bill sẽ nằm trong cùng 1 file excel, sẽ tự động cập nhập từ sheet bill sang sheet TBTT. Luôn mặc định sheet bill đợt mới nhất sẽ nằm kề bên sheet TBTT:
5. Khối lượng khác: - Tên công việc sửa chửa do BCH triển khai sai. - Tên công việc Đội này thi công, sửa chữa cho Đội khác. - Tên công việc mà đội làm công nhật cho BCH. - Các đầu việc khác không có trong fom..
6. Khấu trừ vật tư - Bảo hộ lao động do BCH cấp Được hiểu là các loại vật tư - Bảo hộ lao động phục vụ cho các công tác thi công chính mà trong thỏa thuận ký kết HĐ Đội sẽ chịu giá trị vật tư - Bảo hộ lao động này nhưng trong lúc thi công vì lý do gì đó BCH đã cấp cho Đội.
7. Chi phí khác liên quan đến tài chính 7.1. Hỗ trợ thi công theo quy chế được hiểu là những công tá hỗ trợ đã có quy chế ban hành như: hỗ trợ tiền nhà trọ 2 tháng đầu hoặc hỗ trợ 50% máy trong trường hợp Đội tự túc đầu tư máy sử dụng…. 7.2. Hỗ trợ ngoài quy chế trong quá trình thi công được hiểu là những khoản hỗ trợ ngoài quy chế nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp BCH thấy hợp lý nên đề nghị hỗ trợ (ví dụ: hỗ trợ chi phí vận chuyện, chi phí đi lại, tăng ca đêm...) 7.3. Thưởng, phạt thi công được hiểu là các công tác khích lệ tinh thần làm việc nghiệm túc, tự giác của Đội thi công.
8. Khấu trừ đầu tư thiết bị: Được hiểu là những thiết bị máy móc theo quy chế BCH sẽ hổ trợ 50% nhưng Đội không đủ khả năng đầu tư ban đầu nên BCH đã đầu tư trước để cho đội làm và khấu trừ lại.
824000000
#REF!
[10 empty] | 0.3 | 160 | #REF!

## KY 4
Dự án: NHÀ XƯỞNG SPOWER GĐ 1
Ngày : 21/09/2018
|  | NCC: | CÔNG TY THHH MTV TB XÂY DỰNG TAM SANH |  |  |  | Mã đối tượng | TAM SANH
BẢNG KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN
Kỳ 4 (Từ ngày 26/05/2018 đến ngày 25/08/2018)
|  | Công việc: |  | Thuê thiết bị xây dựng Tam Sanh
Stt | Diễn Giải | Đvt | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | % hoàn thành | Giá trị thực hiện | MÃ CÔNG TÁC
PHẦN 1: KHỐI LƯỢNG CHÍNH
I | ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG GỐC ĐÃ KÝ VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (CĐT) |  |  |  | 1061176288 | 100% | 1061176288
A | Công tác thi công phần thô |  |  |  | 1061176288 | 100% | 1061176288
A.1 | Công tác cọc ép BTCT dự ứng lực | [6 empty] | CP
A.2 | Công tác cọc khoan nhồi | [6 empty] | BP
A.3 | Công tác tường vây | [6 empty] | DW
A.4 | Công tác cơ khí | [6 empty] | CK
A.5 | Công tác bao che | [6 empty] | BC
A.6 | Công tác đất | [6 empty] | E
A.7 | Công tác bê tông | [6 empty] | C
A.8 | Công tác cốt pha | [6 empty] | F
A.9 | Công tác cốt thép | [6 empty] | R
A.10 | Công tác Coupler | [6 empty] | CO
A.11 | Công tác khoan cấy thép | [6 empty] | D
A.12 | Công tác hạ tầng | [6 empty] | HT
A.13 | Công tác cống BTCT | [6 empty] | CBTCT
A.14 | Công tác thép dự ứng lực | [6 empty] | Rca
A.15 | Công tác kết cấu thép | [6 empty] | R4
A.16 | Công tác cẩu thiết bị | [6 empty] | CT
A.17 | Công tác thuê thiết bị
| Kỳ 1 (Từ ngày 01/04/2018 đến 30/04/2018) |  |  |  | 13416000 | 100% | 13416000 | TTB 1
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 4/2018 | tháng | 1 | 13416000 | 13416000 | 100% | 13416000
| Kỳ 2 (Từ ngày 01/05/2018 đến 25/05/2018) |  |  |  | 166611600 | 100% | 166611600 | TTB 2
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 5/2018 | tháng | 1 | 166611600 | 166611600 | 100% | 166611600
| Kỳ 3 (Từ ngày 26/06/2018 đến 25/07/2018) |  |  |  | 295719440 | 100% | 295719440 | TTB 3
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 7/2018 | tháng | 1 | 295719440 | 295719440 | 100% | 295719440
| Kỳ 4 (Từ ngày 26/05/2018 đến 25/08/2018) |  |  |  | 585429248 | 100% | 585429248 | TTB 4
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 6/2018 | tháng | 1 | 306407360 | 306407360 | 100% | 306407360
17.2 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 8/2018 | tháng | 1 | 279021888 | 279021888 | 100% | 279021888
B | Công tác thi công phần hoàn thiện
B.1 | XÂY TƯỜNG | m2 | [5 empty] | M
B.2 | LANH TÔ, BỔ TRỤ | [6 empty] | ML
B.3 | TÔ TRÁT, CÁN VỮA | m2 |  |  | 0 |  | 0 | PL
B.4 | SƠN NƯỚC | [6 empty] | PA
B.5 | LÁT NỀN | [6 empty] | FL
B.6 | ỐP TƯỜNG | [6 empty] | WT
B.7 | LEN CHÂN TƯỜNG | [6 empty] | SK
B.8 | CHỐNG THẤM | [6 empty] | WP
B.9 | CÔNG TÁC TRẦN | [6 empty] | CL
B.10 | CÔNG TÁC CỬA | [6 empty] | NT
B.11 | CÔNG TÁC KIM LOẠI (lan can, nắp gang, bảng hiệu…..) | [6 empty] | KL
C | Công tác M&E | [6 empty] | NTP.M&E
D | Công tác công nhật | [6 empty] | CN
E | Công tác Prelims | [6 empty] | PRE
II | KHẤU TRỪ VẬT TƯ, BẢO HỘ LAO ĐỘNG | [5 empty] | 0
1 | Khấu trừ vật tư xây tô (gạch, cát, đá, xi...) | [6 empty] | KT-XT
2 | Khấu trừ vật tư sơn nước | [6 empty] | KT-SN
3 | Khấu trừ vật tư ốp lát | [6 empty] | KT-OL
4 | Khấu trừ BHLĐ | [6 empty] | KT-BHLD
5 | Khấu trừ công nhật BCH làm cho đội | [6 empty] | KT-CNBCH
PHẦN 2: CÁC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH
A | HỖ TRỢ THI CÔNG DO LỖI BCH |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCB
1 | CÔNG TÁC DEFECT
2 | CÔNG TÁC LÀM LẠI LẦN 2
3 | VẬN CHUYỄN, DỌN DẸP THIẾT BỊ
B | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCG
A | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ
B | THƯỞNG, PHẠT THI CÔNG
| PHẦN 3: CHI PHÍ PHÁT SINH | [6 empty] | PHATSINH.ĐTC
I | PHÁT SINH ĐÃ ĐƯƠC CĐT DUYỆT
II | PHÁT SINH CHƯA ĐƯƠC CĐT DUYỆT
| TỔNG GIÁ TRỊ (Chưa VAT) |  |  |  | 1061176288 | 100% | 1061176288 | TOTAL
| Thuế VAT (10%) |  |  |  | 106117628.8 |  | 106117628.8
| Tổng giá trị thi công(bao gồm VAT) |  |  |  | 1167293916.8 | 100% | 1167293916.8
Giá trị thanh toán theo từng kỳ
1 | Tổng giá trị thi công (bao gồm VAT) | [5 empty] | 1167293916.8
2 | Giá trị thực hiện đến kỳ này (bao gồm VAT) | [5 empty] | 1167293916.8
3 | Giá trị được thanh toán đến kỳ này | [5 empty] | 1167293916.8
4 | Tạm ứng (10% GTHĐ trước VAT) / (4) =( Cộng phần I) x 0.1
5 | Hoàn trả tạm ứng (10% KL thi công hàng kỳ)
6 | Tổng giá trị được thanh toán đến kỳ này (bao gồm VAT)/( 6 ) = (3) + (4) + (5) | [5 empty] | 1167293916.8
7 | Tổng giá trị thanh toán đến các kỳ trước (Bao gồm tạm ứng ) | [5 empty] | 523321744
8 | Đề nghị thanh toán kỳ này (8) = (6) - (7) | [5 empty] | 643972172.8 |  | 643972173
( Bằng chữ : Sáu trăm bốn ba triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn, một trăm bảy mươi ba đồng)
p
Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018
Nhà cung cấp Tổ chức thi công Quản lý thi công Chỉ huy trưởng Nguyễn Hải Đăng Võ Phú Khánh
Ghi chú: | Vui lòng đọc ghi chú để hiểu rõ cách áp dụng
Trong QT áp dụng có vấn đề gì chưa rõ hoặc phát sinh vui lòng liên hệ phản hồi với BKSCP
* Mục đích của Bảng tổng hợp chi tiết cũng như cách phân chia các đầu mục như trên nhằm để BCH CT có cái nhìn tổng thể đối với từng hạng mục công tác chính, từ đó hạch toán theo BCTC mẫu mới dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác quản lý tài chính trên CT.
1. Đầu mục công việc theo hợp đồng gốc đã ký với CĐT: Được hiểu là công tác chủ yếu của đội thi công hoặc nhóm khoán và là chi phí tạo ra thành phẩm đã được báo giá trong BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Kể cả công tác sử dụng công nhật nếu phục vụ tạo ra thành phẩm đều được hạch toán vào đây.
2. Công tác phát sinh với CĐT: Được hiểu là công tác phát sinh so với BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Mục đích tách ra để tiện cho công tác so sánh và quản lý chi phí.
3. Tên công việc chính sẽ tùy vào các đầu mục hợp đồng đã ký, trường hợp nếu là các công tác kết cấu và hoàn thiện cụ thể nên phân ra thành các đầu mục sau để dể quản lý:
- | Công tác bê tông
- | Công tác cốt thép
- | Công tác cốp pha
- | Công tác giàn giáo bao che
- | Công tác cơ khí
- | Công tác xây
- | Công tác giằng tường bổ trụ
- | Công tác tô
- | Công tác cán nền
- | Công tác sơn
- | Công tác ốp lát
………………..
Những đầu việc nào không có trong hợp đồng sẽ ẩn hoặc bỏ đi để bill gọn hơn
Những đầu việc thuộc về thuê khoán (như thuê xe bơm, thuê container..) sẽ chia làm từng đợt
4. Thông báo thanh toán và bill sẽ nằm trong cùng 1 file excel, sẽ tự động cập nhập từ sheet bill sang sheet TBTT. Luôn mặc định sheet bill đợt mới nhất sẽ nằm kề bên sheet TBTT:
5. Khối lượng khác: - Tên công việc sửa chửa do BCH triển khai sai. - Tên công việc Đội này thi công, sửa chữa cho Đội khác. - Tên công việc mà đội làm công nhật cho BCH. - Các đầu việc khác không có trong fom..
6. Khấu trừ vật tư - Bảo hộ lao động do BCH cấp Được hiểu là các loại vật tư - Bảo hộ lao động phục vụ cho các công tác thi công chính mà trong thỏa thuận ký kết HĐ Đội sẽ chịu giá trị vật tư - Bảo hộ lao động này nhưng trong lúc thi công vì lý do gì đó BCH đã cấp cho Đội.
7. Chi phí khác liên quan đến tài chính 7.1. Hỗ trợ thi công theo quy chế được hiểu là những công tá hỗ trợ đã có quy chế ban hành như: hỗ trợ tiền nhà trọ 2 tháng đầu hoặc hỗ trợ 50% máy trong trường hợp Đội tự túc đầu tư máy sử dụng…. 7.2. Hỗ trợ ngoài quy chế trong quá trình thi công được hiểu là những khoản hỗ trợ ngoài quy chế nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp BCH thấy hợp lý nên đề nghị hỗ trợ (ví dụ: hỗ trợ chi phí vận chuyện, chi phí đi lại, tăng ca đêm...) 7.3. Thưởng, phạt thi công được hiểu là các công tác khích lệ tinh thần làm việc nghiệm túc, tự giác của Đội thi công.
8. Khấu trừ đầu tư thiết bị: Được hiểu là những thiết bị máy móc theo quy chế BCH sẽ hổ trợ 50% nhưng Đội không đủ khả năng đầu tư ban đầu nên BCH đã đầu tư trước để cho đội làm và khấu trừ lại.
824000000
#REF!
[10 empty] | 0.3 | 160 | #REF!

## KY 5
Dự án: NHÀ XƯỞNG SPOWER GĐ 1
Ngày : 29/11/2018
|  | NCC: | CÔNG TY THHH MTV TB XÂY DỰNG TAM SANH |  |  |  | Mã đối tượng | TAM SANH
BẢNG KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN
Kỳ 5 (Từ ngày 26/08/2018 đến ngày 25/09/2018)
|  | Công việc: |  | Thuê thiết bị xây dựng Tam Sanh
Stt | Diễn Giải | Đvt | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | % hoàn thành | Giá trị thực hiện | MÃ CÔNG TÁC
PHẦN 1: KHỐI LƯỢNG CHÍNH
I | ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG GỐC ĐÃ KÝ VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (CĐT) |  |  |  | 1122094809 | 100% | 1122094809
A | Công tác thi công phần thô |  |  |  | 1122094809 | 100% | 1122094809
A.1 | Công tác cọc ép BTCT dự ứng lực | [6 empty] | CP
A.2 | Công tác cọc khoan nhồi | [6 empty] | BP
A.3 | Công tác tường vây | [6 empty] | DW
A.4 | Công tác cơ khí | [6 empty] | CK
A.5 | Công tác bao che | [6 empty] | BC
A.6 | Công tác đất | [6 empty] | E
A.7 | Công tác bê tông | [6 empty] | C
A.8 | Công tác cốt pha | [6 empty] | F
A.9 | Công tác cốt thép | [6 empty] | R
A.10 | Công tác Coupler | [6 empty] | CO
A.11 | Công tác khoan cấy thép | [6 empty] | D
A.12 | Công tác hạ tầng | [6 empty] | HT
A.13 | Công tác cống BTCT | [6 empty] | CBTCT
A.14 | Công tác thép dự ứng lực | [6 empty] | Rca
A.15 | Công tác kết cấu thép | [6 empty] | R4
A.16 | Công tác cẩu thiết bị | [6 empty] | CT
A.17 | Công tác thuê thiết bị
| Kỳ 1 (Từ ngày 01/04/2018 đến 30/04/2018) |  |  |  | 13416000 | 100% | 13416000 | TTB 1
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 4/2018 | tháng | 1 | 13416000 | 13416000 | 100% | 13416000
| Kỳ 2 (Từ ngày 01/05/2018 đến 25/05/2018) |  |  |  | 166611600 | 100% | 166611600 | TTB 2
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 5/2018 | tháng | 1 | 166611600 | 166611600 | 100% | 166611600
| Kỳ 3 (Từ ngày 26/06/2018 đến 25/07/2018) |  |  |  | 295719440 | 100% | 295719440 | TTB 3
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 7/2018 | tháng | 1 | 295719440 | 295719440 | 100% | 295719440
| Kỳ 4 (Từ ngày 26/05/2018 đến 25/08/2018) |  |  |  | 585429248 | 100% | 585429248 | TTB 4
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 6/2018 | tháng | 1 | 306407360 | 306407360 | 100% | 306407360
17.2 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 8/2018 | tháng | 1 | 279021888 | 279021888 | 100% | 279021888
| Kỳ 5 (Từ ngày 26/08/2018 đến 25/09/2018) |  |  |  | 60918521 | 100% | 60918521 | TTB 5
17.1 | Cho thuê thiết bị xây dựng tháng 9/2018 | tháng | 1 | 60918521 | 60918521 | 100% | 60918521
B | Công tác thi công phần hoàn thiện
B.1 | XÂY TƯỜNG | m2 | [5 empty] | M
B.2 | LANH TÔ, BỔ TRỤ | [6 empty] | ML
B.3 | TÔ TRÁT, CÁN VỮA | m2 |  |  | 0 |  | 0 | PL
B.4 | SƠN NƯỚC | [6 empty] | PA
B.5 | LÁT NỀN | [6 empty] | FL
B.6 | ỐP TƯỜNG | [6 empty] | WT
B.7 | LEN CHÂN TƯỜNG | [6 empty] | SK
B.8 | CHỐNG THẤM | [6 empty] | WP
B.9 | CÔNG TÁC TRẦN | [6 empty] | CL
B.10 | CÔNG TÁC CỬA | [6 empty] | NT
B.11 | CÔNG TÁC KIM LOẠI (lan can, nắp gang, bảng hiệu…..) | [6 empty] | KL
C | Công tác M&E | [6 empty] | NTP.M&E
D | Công tác công nhật | [6 empty] | CN
E | Công tác Prelims | [6 empty] | PRE
II | KHẤU TRỪ VẬT TƯ, BẢO HỘ LAO ĐỘNG | [5 empty] | 0
1 | Khấu trừ vật tư xây tô (gạch, cát, đá, xi...) | [6 empty] | KT-XT
2 | Khấu trừ vật tư sơn nước | [6 empty] | KT-SN
3 | Khấu trừ vật tư ốp lát | [6 empty] | KT-OL
4 | Khấu trừ BHLĐ | [6 empty] | KT-BHLD
5 | Khấu trừ công nhật BCH làm cho đội | [6 empty] | KT-CNBCH
PHẦN 2: CÁC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH
A | HỖ TRỢ THI CÔNG DO LỖI BCH |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCB
1 | CÔNG TÁC DEFECT
2 | CÔNG TÁC LÀM LẠI LẦN 2
3 | VẬN CHUYỄN, DỌN DẸP THIẾT BỊ
B | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ |  |  |  | 0 |  | 0 | HOTRO.ĐTCG
A | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ
B | THƯỞNG, PHẠT THI CÔNG
| PHẦN 3: CHI PHÍ PHÁT SINH | [6 empty] | PHATSINH.ĐTC
I | PHÁT SINH ĐÃ ĐƯƠC CĐT DUYỆT
II | PHÁT SINH CHƯA ĐƯƠC CĐT DUYỆT
| TỔNG GIÁ TRỊ (Chưa VAT) |  |  |  | 1122094809 | 100% | 1122094809 | TOTAL
| Thuế VAT (10%) |  |  |  | 112209480.9 |  | 112209480.9
| Tổng giá trị thi công(bao gồm VAT) |  |  |  | 1234304289.9 | 100% | 1234304289.9
Giá trị thanh toán theo từng kỳ
1 | Tổng giá trị thi công (bao gồm VAT) | [5 empty] | 1234304289.9
2 | Giá trị thực hiện đến kỳ này (bao gồm VAT) | [5 empty] | 1234304289.9
3 | Giá trị được thanh toán đến kỳ này | [5 empty] | 1234304289.9
4 | Tạm ứng (10% GTHĐ trước VAT) / (4) =( Cộng phần I) x 0.1
5 | Hoàn trả tạm ứng (10% KL thi công hàng kỳ)
6 | Tổng giá trị được thanh toán đến kỳ này (bao gồm VAT)/( 6 ) = (3) + (4) + (5) | [5 empty] | 1234304289.9
7 | Tổng giá trị thanh toán đến các kỳ trước (Bao gồm tạm ứng ) | [5 empty] | 1167293916.8
8 | Đề nghị thanh toán kỳ này (8) = (6) - (7) | [5 empty] | 67010373.1
( Bằng chữ : Sáu mươi bảy triệu, không trăm mười ngàn, ba trăm bảy mươi ba đồng)
Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018 Ngày……/……./2018
Nhà cung cấp Tổ chức thi công Quản lý thi công Chỉ huy trưởng Nguyễn Hải Đăng Võ Phú Khánh
Ghi chú: | Vui lòng đọc ghi chú để hiểu rõ cách áp dụng
Trong QT áp dụng có vấn đề gì chưa rõ hoặc phát sinh vui lòng liên hệ phản hồi với BKSCP
* Mục đích của Bảng tổng hợp chi tiết cũng như cách phân chia các đầu mục như trên nhằm để BCH CT có cái nhìn tổng thể đối với từng hạng mục công tác chính, từ đó hạch toán theo BCTC mẫu mới dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác quản lý tài chính trên CT.
1. Đầu mục công việc theo hợp đồng gốc đã ký với CĐT: Được hiểu là công tác chủ yếu của đội thi công hoặc nhóm khoán và là chi phí tạo ra thành phẩm đã được báo giá trong BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Kể cả công tác sử dụng công nhật nếu phục vụ tạo ra thành phẩm đều được hạch toán vào đây.
2. Công tác phát sinh với CĐT: Được hiểu là công tác phát sinh so với BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Mục đích tách ra để tiện cho công tác so sánh và quản lý chi phí.
3. Tên công việc chính sẽ tùy vào các đầu mục hợp đồng đã ký, trường hợp nếu là các công tác kết cấu và hoàn thiện cụ thể nên phân ra thành các đầu mục sau để dể quản lý:
- | Công tác bê tông
- | Công tác cốt thép
- | Công tác cốp pha
- | Công tác giàn giáo bao che
- | Công tác cơ khí
- | Công tác xây
- | Công tác giằng tường bổ trụ
- | Công tác tô
- | Công tác cán nền
- | Công tác sơn
- | Công tác ốp lát
………………..
Những đầu việc nào không có trong hợp đồng sẽ ẩn hoặc bỏ đi để bill gọn hơn
Những đầu việc thuộc về thuê khoán (như thuê xe bơm, thuê container..) sẽ chia làm từng đợt
4. Thông báo thanh toán và bill sẽ nằm trong cùng 1 file excel, sẽ tự động cập nhập từ sheet bill sang sheet TBTT. Luôn mặc định sheet bill đợt mới nhất sẽ nằm kề bên sheet TBTT:
5. Khối lượng khác: - Tên công việc sửa chửa do BCH triển khai sai. - Tên công việc Đội này thi công, sửa chữa cho Đội khác. - Tên công việc mà đội làm công nhật cho BCH. - Các đầu việc khác không có trong fom..
6. Khấu trừ vật tư - Bảo hộ lao động do BCH cấp Được hiểu là các loại vật tư - Bảo hộ lao động phục vụ cho các công tác thi công chính mà trong thỏa thuận ký kết HĐ Đội sẽ chịu giá trị vật tư - Bảo hộ lao động này nhưng trong lúc thi công vì lý do gì đó BCH đã cấp cho Đội.
7. Chi phí khác liên quan đến tài chính 7.1. Hỗ trợ thi công theo quy chế được hiểu là những công tá hỗ trợ đã có quy chế ban hành như: hỗ trợ tiền nhà trọ 2 tháng đầu hoặc hỗ trợ 50% máy trong trường hợp Đội tự túc đầu tư máy sử dụng…. 7.2. Hỗ trợ ngoài quy chế trong quá trình thi công được hiểu là những khoản hỗ trợ ngoài quy chế nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp BCH thấy hợp lý nên đề nghị hỗ trợ (ví dụ: hỗ trợ chi phí vận chuyện, chi phí đi lại, tăng ca đêm...) 7.3. Thưởng, phạt thi công được hiểu là các công tác khích lệ tinh thần làm việc nghiệm túc, tự giác của Đội thi công.
8. Khấu trừ đầu tư thiết bị: Được hiểu là những thiết bị máy móc theo quy chế BCH sẽ hổ trợ 50% nhưng Đội không đủ khả năng đầu tư ban đầu nên BCH đã đầu tư trước để cho đội làm và khấu trừ lại.
824000000
#REF!
[10 empty] | 0.3 | 160 | #REF!

## CCM-02-25-02 TH KLTU Bill2 (hidden)
Dự án/Công trình:
Hạng mục:
Kỳ 2: từ ngày ____/____/______ đến ngày ____/____/______
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG TẠM ỨNG - NTP 2 (Bill 1: Công tác khác)
NHÀ THẦU PHỤ: |  |  |  |  | Hợp đồng số:
Phần này ko in chỉ theo dõi khi kiểm tra thanh toán
Ghi tóm tắt các điều kiện thanh toán:
1/ | Tạm ứng đầu công trường 50.000.000/đội và được trừ hết ngay lần tạm ứng TC theo tiến độ đầu tiên
2/ | Tạm ứng theo khối lượng thi công, định kỳ 2 tuần 1 lần
3/ | Thanh toán đủ, trừ tiền giữ lại Bảo hành (nếu có) khi Nghiệm thu Bàn giao CĐT
MỤC |  |  |  | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ) | % THỰC HIỆN | GIÁ TRỊ THANH TOÁN KỲ NÀY | GHI CHÚ
I |  | Bill 2: Công tác hổ trợ |  | 40375000 |  | 28470000
| A | KHỐI LƯỢNG KHÁC |  | 27550000 | 57.53% | 15850000
| 1 | Công tác bê tông |  | 16000000 | 43.75% | 7000000
| 2 | Công tác cốt thép |  | 7350000 | 74.69% | 5490000
| 3 | Công tác cốp pha |  | 4200000 | 80% | 3360000
| B | KHẤU TRỪ VẬT TƯ - BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Do BCH cấp) |  | 1025000 | 80% | 820000
| C | CÁC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH |  | 11800000 | 100% | 11800000
|  | TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ THI CÔNG |  |  |  | 28470000
|  | THUẾ VAT |  |  |  | 2847000
II |  | TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ THI CÔNG (Bao gồm VAT) |  |  |  | 31317000
III |  | TRỪ GIÁ TRỊ ĐÃ THANH TOÁN ĐẾN KỲ TRƯỚC |  |  |  | 0
IV |  | TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN KỲ NÀY |  |  |  | 31317000
|  | LÀM TRÒN: |  |  |  | 31300000
(Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng)
Đội thi công |  |  | Tổ chức Thi công | Quản lý Thi công |  | Chỉ huy trưởng
Tên: |  |  | Tên: | Tên: |  | Tên:
Ngày |  |  | Ngày: | Ngày: |  | Ngày:
Ghi chú: | Vui lòng đọc ghi chú để hiểu rõ cách áp dụng
Trong QT áp dụng có vấn đề gì chưa rõ hoặc phát sinh vui lòng liên hệ phản hồi với BKSCP
* Mục đích của Bảng tổng hợp chi tiết cũng như cách phân chia các đầu mục như trên nhằm để BCH CT có cái nhìn tổng thể đối với từng hạng mục công tác chính, từ đó hạch toán theo BCTC mẫu mới dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác quản lý tài chính trên CT.
1. Đầu mục công việc theo hợp đồng gốc đã ký với CĐT: Được hiểu là công tác chủ yếu của đội thi công hoặc nhóm khoán và là chi phí tạo ra thành phẩm đã được báo giá trong BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Kể cả công tác sử dụng công nhật nếu phục vụ tạo ra thành phẩm đều được hạch toán vào đây.
Để tiện cho việc kiểm soát nên thống nhất thứ tự của các đầu việc trong mỗi hạng mục như sau:
1.1. Công tác bê tông
1.2. Công tác cốt thép
1.3. Công tác cốp pha
1.4. Công tác giàn giáo bao che (Tùy vào BOQ mà đầu việc này năm trong Bill 1 hoặc Bill 2)
1.5. Công tác cơ khí
1.6. Công tác xây
1.7. Công tác giằng tường bổ trụ
1.8. Công tác tô
1.9. Công tác cán nền
1.10. Công tác sơn
1.11. Công tác ốp lát
………………..
Những đầu việc nào đội không làm thì sẽ bỏ ra để đơn giản Bảng khối lượng nhưng phải thông nhất theo thứ tự trên. (Ví dụ trên cho 3 công tác bê tông, cốt thép, cốp pha)
2. Công tác phát sinh: Được hiểu là công tác phát sinh so với BOQ - HĐ thi công chính với CĐT. Mục đích tách ra để tiện cho công tác so sánh và quản lý chi phí.
824000000
#REF!
[8 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | 160 | #REF!

## CCM-02-26-02 KLTU Bill2 (hidden)
Dự án/Công trình:
Hạng mục:
Kỳ 2: từ ngày ____/____/______ đến ngày ____/____/______
BẢNG KHỐI LƯỢNG TẠM ỨNG - NTP 2 (Bill 2: Công tác khác)
Phần này ko in chỉ theo dõi khi kiểm tra thanh toán
Ghi tóm tắt các điều kiện thanh toán:
1/ | Tạm ứng đầu công trường 50.000.000/đội và được trừ hết ngay lần tạm ứng TC theo tiến độ đầu tiên
2/ | Tạm ứng theo khối lượng thi công, định kỳ 2 tuần 1 lần
3/ | Thanh toán đủ, trừ tiền giữ lại Bảo hành (nếu có) khi Nghiệm thu Bàn giao CĐT
Stt | Diễn Giải | Đvt | Khối Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | % | Giá trị thực hiện
I | KHỐI LƯỢNG KHÁC |  |  |  | Cộng phần I |  | (Giá trị có thể thay đổi)
A | Tên công việc sửa chữa do BCH triển khai sai |  |  |  | 21750000 |  | 12090000
A.1 | Công tác bê tông |  |  |  | 13200000 |  | 5640000
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013) |  |  |  | 12000000 |  | 4800000
1.1 | Đục bê tông sàn 2 do sai kích thước | m2 | 600 | 20000 | 12000000 | 40% | 4800000
1.2 | …………………
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013) |  |  |  | 1200000 |  | 840000
2.1 | Đục bê tông cột do đổ sai cao độ | cái | 6 | 200000 | 1200000 | 70% | 840000
2.2 | …………………
A.2 | Công tác cốt thép |  |  |  | 5550000 |  | 4050000
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013) |  |  |  | 1950000 |  | 1170000
1.1 | Khoan cấy thép chủ cột C3 phi 20 | lỗ | 50 | 39000 | 1950000 | 60% | 1170000
1.2 | …………………
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013) |  |  |  | 3600000 |  | 2880000
2.1 | Thêm thép chủ dầm D5. | công | 30 | 120000 | 3600000 | 80% | 2880000
2.2 | …………………
A.3 | Công tác cốp pha |  |  |  | 3000000 |  | 2400000
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013) |  |  |  | 1800000 |  | 1440000
1.1 | Sửa chữa sàn đóng cốp pha sai cao độ, do bản vẽ kiến trúc và kết cấu khác nhau. | công | 15 | 120000 | 1800000 | 80% | 1440000
1.2 | …………………
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013) |  |  |  | 1200000 |  | 960000
2.1 | Sửa chửa lại kích thước dầm D6 do khác biệt so với kích thước kiến trúc. | công | 10 | 120000 | 1200000 | 80% | 960000
2.2 | …………………
B | Tên công việc NTP này thi công, sửa chữa cho NTP khác (chỉ áp dụng khi khối lượng làm lại lần 2) |  |  |  | 5800000 |  | 3760000
B.1 | Công tác bê tông |  |  |  | 2800000 |  | 1360000
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013) |  |  |  | 2000000 |  | 800000
1.1 | Đục bê tông do Đội B đổ sai cao độ bê tông sàn mà Đội B không xử lý kịp tiến độ. | m2 | 100 | 20000 | 2000000 | 40% | 800000
1.2 | …………………
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013) |  |  |  | 800000 |  | 560000
2.1 | Đục bê tông do Đội B đổ sai cao độ bê tông cột C2 mà Đội A không xử lý kịp tiến độ. | cái | 4 | 200000 | 800000 | 70% | 560000
2.2 | …………………
B.2 | Công tác cốt thép |  |  |  | 1800000 |  | 1440000
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013) |  |  |  | 1800000 |  | 1440000
1.1 | Sửa lại thép chủ cho dầm sàn tầng 2 mà đội B thi công sai không xử lý lại kịp đổ bê tông. | công | 15 | 120000 | 1800000 | 80% | 1440000
1.2 | …………………
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013) |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | …………………
B.3 | Công tác cốp pha |  |  |  | 1200000 |  | 960000
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013) |  |  |  | 1200000 |  | 960000
1.1 | Sửa chữa sàn tầng 3 do đội B làm sai cao độ mà không xử lý lại kịp tiến độ. | công | 10 | 120000 | 1200000 | 80% | 960000
1.2 | …………………
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013)
2.1 | …………………
II | KHẤU TRỪ VẬT TƯ - BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Do BCH cấp) |  |  |  | 1025000 |  | 820000
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013) |  |  |  | 500000 |  | 400000
1.1 | Áo công nhân | cái | 20 | 25000 | 500000 | 80% | 400000
………….
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013) |  |  |  | 525000 |  | 420000
2.1 | Nón bảo hộ vàng | cái | 15 | 35000 | 525000 | 80% | 420000
………….
III | CÁC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH |  |  |  | 11800000 |  | 11800000
A | HỖ TRỢ THI CÔNG THEO QUY CHẾ |  |  |  | 5000000 |  | 5000000
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013) |  |  |  | 5000000 |  | 5000000
1.1 | Hổ trợ tiền nhà trọ | người | 25 | 200000 | 5000000 | 100% | 5000000
…………….
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013) |  |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Hổ trợ khấu hao thiết bị (trường hợp Đội tự đầu tư thiết bị thi công)
…………….
B | HỖ TRỢ NGOÀI QUY CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013)
1.1 | Hổ trợ chi phí đi lại (trường hợp công trình ở xa) | người | 25 | 200000 | 5000000 | 100% | 5000000
…………….
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013)
2.1 | Hổ trợ tăng ca đêm đổ bê tông | công | 5 | 120000 | 600000 | 100% | 600000
2.2 | Hổ trợ chi phí vận chuyển thép | công | 10 | 120000 | 1200000 | 100% | 1200000
…………….
C | THƯỞNG, PHẠT THI CÔNG
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013)
1.1 | Thưởng tiết kiệm hao hụt vật tư
1.2 | Thưởng đạt tiến độ
1.3 | Phạt vi phạm An toàn LĐ
……………..
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013)
2.1 | Thưởng tiết kiệm hao hụt vật tư
2.2 | Thưởng đạt tiến độ
2.3 | Phạt vi phạm An toàn LĐ
……………..
D | KHẤU TRỪ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
1 | Đợt 1 (Từ 01/ 01/ 2013 đến 14/ 01/ 2013)
……………..
2 | Đợt 2 (Từ 15/ 01/ 2013 đến 28/ 01/ 2013)
……………..
| TỔNG GIÁ TRỊ (Chưa VAT) |  |  |  | 40375000 | 70.51% | 28470000
Ngày……/……./2013 Ngày……/……./2013 Ngày……/……./2013 Ngày……/……./2013
Đội thi công Tổ chức thi công Quản lý thi công Chỉ huy trưởng
Ghi chú: | Vui lòng đọc ghi chú để hiểu rõ cách áp dụng
Trong QT áp dụng có vấn đề gì chưa rõ hoặc phát sinh vui lòng liên hệ phản hồi với BKSCP
* Mục đích của Bảng tổng hợp chi tiết cũng như cách phân chia các đầu mục như trên nhằm để BCH CT có cái nhìn tổng thể đối với từng hạng mục công tác chính, từ đó hạch toán theo BCTC mẫu mới dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác quản lý tài chính trên CT.
1. Khối lượng khác: - Tên công việc sửa chửa do BCH triển khai sai. - Tên công việc Đội này thi công, sửa chữa cho Đội khác. - Tên công việc mà đội làm công nhật cho BCH.
Để tiện cho việc kiểm soát nên thống nhất thứ tự của các đầu việc trong mỗi hạng mục như sau:
1.1. Công tác bê tông
1.2. Công tác cốt thép
1.3. Công tác cốp pha
1.4. Công tác giàn giáo bao che (Tùy vào BOQ mà đầu việc này năm trong Bill 1 hoặc Bill 2)
1.5. Công tác cơ khí
1.6. Công tác xây
1.7. Công tác giằng tường bổ trụ
1.8. Công tác tô
1.9. Công tác cán nền
1.10. Công tác sơn
1.11. Công tác ốp lát
………
Những đầu việc nào đội không làm thì sẽ bỏ ra để đơn giản Bảng khối lượng nhưng phải thông nhất theo thứ tự trên. (Ví dụ trên cho 3 công tác bê tông, cốt thép, cốp pha).
2. Khấu trừ vật tư - Bảo hộ lao động do BCH cấp Được hiểu là các loại vật tư - Bảo hộ lao động phục vụ cho các công tác thi công chính mà trong thỏa thuận ký kết HĐ Đội sẽ chịu giá trị vật tư - Bảo hộ lao động này nhưng trong lúc thi công vì lý do gì đó BCH đã cấp cho Đội.
3. Chi phí khác liên quan đến tài chính 3.1. Hỗ trợ thi công theo quy chế được hiểu là những công tá hỗ trợ đã có quy chế ban hành như: hỗ trợ tiền nhà trọ 2 tháng đầu hoặc hỗ trợ 50% máy trong trường hợp Đội tự túc đầu tư máy sử dụng…. 3.2. Hỗ trợ ngoài quy chế trong quá trình thi công được hiểu là những khoản hỗ trợ ngoài quy chế nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp BCH thấy hợp lý nên đề nghị hỗ trợ (ví dụ: hỗ trợ chi phí vận chuyện, chi phí đi lại, tăng ca đêm...) 3.3. Thưởng, phạt thi công được hiểu là các công tác khích lệ tinh thần làm việc nghiệm túc, tự giác của Đội thi công.
4. Khấu trừ đầu tư thiết bị: Được hiểu là những thiết bị máy móc theo quy chế BCH sẽ hổ trợ 50% nhưng Đội không đủ khả năng đầu tư ban đầu nên BCH đã đầu tư trước để cho đội làm và khấu trừ lại.
24099000
824000000
#REF!
[9 empty] | 0.3 | #REF! | #REF! | 160 | #REF!